| 附件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 |  |  |
| 郊区档案馆绩效自评项目清单 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 评价方式 |
| 1 | 档案馆消防设施更新及维护项目 | 自行组织 |
| 2 | 《郊区年鉴》编纂出版印刷项目 | 自行组织 |

| “郊区档案馆消防设施更新及维护项目”绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目名称 |  |  | 消防设施更新及维护项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 郊区档案馆 |  | 实施 单位 | 郊区档案馆本级 |  |  |
| 项目 资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额： | 44 | 44 | 41.43 | 10 | 94.16% | 9.4 |  |
|  | 其中：本年财政拨款 | 44 | 44 | 41.43 | － |  |  |  |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | － |  |  |  |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 更换到期失效的消防设备，确保档案实体安全。 |  |  | 将一、二楼库房到期且不符合新规范的气溶胶灭火系统更换为七氟丙烷洁净气体灭火，为档案实体安全筑牢安全防线。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 灭火设备 | ≥20 | 20 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量指标 | 无 | 达到预期目标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目总计划完成时间 | 2021年12月31号之前完成 | 2022年1月完成 | 10 | 8 | 受疫情影响，开工较晚 |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 44万元 | 41.43万元 | 10 | 8 | 节约成本 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 不适用 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 不适用 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 安全保管档案的影响 | 显著改善 | 达到预期效果 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续 影响 指标 | 永久保存档案的影响 | 明显提升 | 达到预期效果 | 10 | 10 |  |
|  | 服务对象 满意度指标 （10分） | 满意度 | 满意度 | >95% | 93% | 10 | 9 | 因专业性强，细节考虑不周全 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.4 |  |

| “《郊区年鉴》编纂出版印刷项目”绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目名称 |  |  | 《郊区年鉴》编纂出版印刷项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 郊区档案馆 |  | 实施 单位 | 郊区档案馆本级 |  |  |
| 项目 资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 95.00% | 9.5 |  |
|  | 其中：本年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | － |  |  |  |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | － |  |  |  |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成《郊区年鉴（2022）》公开出版印刷 |  |  | 如期完成《郊区年鉴（2022）》公开出版印刷 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 字数 | ≥40万字 | 40万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 印刷册数 | ≥600 | 600册 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量指标 | 字迹清晰 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目总计划完成时间 | 2022年12月31号之前完成 | 2023年1月完成 | 10 | 8 | 受疫情影响，校稿环节进展缓慢 |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 10万元 | 9.5万元 | 10 | 8 | 节约成本 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 不适用 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 不适用 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对社会查阅史料的影响 | 显明提升 | 达到预期效果 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续 影响 指标 | 为郊区留存史料的影响 | 明显提升 | 达到预期效果 | 10 | 10 |  |
|  | 服务对象 满意度指标 （10分） | 满意度 | 满意度 | >98% | >98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.5 |  |

郊区档案馆消防设施更新及维护项目绩效评价报告

- 基本情况

- 项目概况

- 郊区档案馆于2015年10月在一、二层库房安装了气溶胶灭火系统，气溶胶保质期为5年，2020年10月已到期；同时按照新的档案库房灭火系统要求，库房应采用高压细水雾或洁净气体灭火系统，为减少对档案二次伤害，不可使用气溶胶灭火。为确保档案实体安全，对库房灭火系统进行重新改造。

- 项目绩效目标。

- 按照档案馆库房灭火系统要求完成消防设施更新。

- 绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围。

- 绩效评价目的：根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益型和公平性进行客观、公正的测算、分析和评判。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资源配置效益与效率最大化。绩效评价对象：档案馆消防设施更新及维护经费。绩效评价范围：通过项目自评的方式对2022年度档案馆消防设施更新及维护经费资金的使用及效益情况进行绩效评价。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- 绩效评价原则：1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序、按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2.公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。3.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出 和产出绩效之间的紧密对应关系。评价指标体系。从项目的决策、过程、产出、效益、满意度等方面进行评价。评价方法。主要包括分析比较法、因素分析法和公众评判法。评价标准。主要是计划标准，即指已预先制定的目标、计划、预算、定额等最为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

- （三）绩效评价工作过程。

- 评价主要包括前期准备阶段、综合分析阶段和撰写评价报告阶段。

- 三、综合评价情况及评价结论

- 本次绩效评价从项目产出、效益、满意度、预算执行率四个方面对2022年度郊区郊区档案馆消防设施更新及维护经费支出情况进行了评价。从总体来看，项目实施情况较好，绩效目标总体达标。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。本项目立项是符合法律法规、相关政策、以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目资金分配有测算依据。

- （二）项目过程情况。该项目资金拨付及时，未发现有拖延情况；项目资金使用符合财经法规和财务管理办法及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序合规、手续完备，未发现截留、挤占、挪用等情况。

- （三）项目产出情况。完成档案馆一楼、二楼库房消防系统的改造，由气溶胶灭火改为七氟丙烷灭火。

- （四）项目效益情况。确保档案实体安全。

- 五、主要经验及做法

- 一是经费保障坚持“压一般、保重点”原则，档案安全是底线，时刻筑牢安全防线，使资金安排更加集中、支出结构更趋合理。二是严格落实绩效运行监控，提高执行效益。三是严格执行财政部门绩效管理基础上完善部门相关财务日常管理制度。

- 存在问题及原因分析

因消防设施工程专业性太强，有些细节性问题考虑不够周全，如：对于项目设施过程中出现的不可控因素未能提前出台应急预案；项目绩效目标指标细化、量化有待加强。

- 七、有关建议

- 一是在项目实施前要做好应急预案和备选方案，以便在实施过程中发生紧急情况可灵活调整；二是项目实施过程中相关步骤应进一步细化，如合同的签订要更加完善和严谨。三是加大预算编制准确度，提高预算编制水平 ，进一步规范项目管理，提高绩效管理效益。